## Sheet1
GPA皇榜项目Gantt图
序号 | 任务 | 任务细分 | 任务难度等级（0%-100%） | 编织预算等级（1-10） | 工作主要负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间（天） | 详细持续时间（天） | 2022-03-01 |  |  | 2022-04-01 | [29 empty] | 2022-05-01 | [31 empty] | 2022-06-01
[10 empty] | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 项目计划书 | 项目计划书编写 | 30% | 1 | 房娇、王婧、罗瑞迪 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1 | 1 | bar: 2022-03-01 29
2 | 项目可行性分析文档 | 项目可行性分析文档编写 | 30% | 1 | 房娇、罗瑞迪 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 | 1 | bar: 2022-03-01 30
3 | 项目需求分析 | 项目需求分析 | 30% | 2 | 房娇、王婧、郑艺 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 1 | bar: 2022-03-01 31
4 | 项目UI界面设计 | 小组讨论协商UI界面布局、功能、工作安排 | 30% | 2 | 房娇、罗志豪、王婧 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 5 | 0.5 | bar: 2022-04-01 1
|  | 前端界面—学生端UI界面设计实现 | 50% | 4 | 罗志豪、房娇 | 2022-04-01 | 2022-04-03 |  | 2.5 | bar: 2022-04-01 1 to 2022-04-01 3
|  | 前端界面—教师端UI界面设计实现 | 50% | 4 | 房娇、王婧、郑艺 | 2022-04-03 | 2022-04-04 |  | 2 | bar: 2022-04-01 3 to 2022-04-01 4
|  | 前端用户界面的完善和优化 | 30% | 3 | 罗志豪、房娇 | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 1 | bar: 2022-04-01 4
|  | 后端管理系统界面UI设计实现 | 50% | 4 | 罗志豪、房娇、郑艺 | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  | 2 | bar: 2022-04-01 4 to 2022-04-01 5
5 | 项目数据字典、流程图制作 | 小组讨论数据内容、软件的各版块工作流程 | 20% | 2 | 罗志豪、房娇 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2 | 0.5 | bar: 2022-04-01 6
|  | 完成项目的数据字典、流程图制作 | 20% | 2 | 罗志豪 | 2022-04-06 | 2022-04-07 |  | 1 | bar: 2022-04-01 6 to 2022-04-01 7
|  | 相关图的审核和优化 | 10% | 1 | 房娇、罗志豪 | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  | 0.5 | bar: 2022-04-01 7
6 | 项目相关动态、静态图的制作 | 小组讨论各种图的数据确定 | 20% | 1 | 罗志豪 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2 | 0.5 | bar: 2022-04-01 8
|  | 完成用例图、对象图/类图的制作 | 40% | 1 | 罗志豪 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | 1 | bar: 2022-04-01 8
|  | 完成活动图、顺序图、状态图的制作 | 30% | 1 | 罗志豪 | 2022-04-09 | 2022-04-09 |  | 0.5 | bar: 2022-04-01 9
|  | 完成组件图、部署图的制作 | 20% | 1 | 罗志豪 | 2022-04-09 | 2022-04-09 |  | 0.5 | bar: 2022-04-01 9
|  | 相关图的审核和优化 | 10% | 1 | 房娇、罗志豪 | 2022-04-09 | 2022-04-09 |  | 0.5 | bar: 2022-04-01 9
7 | 数据库设计及数据库说明文档 | 小组讨论数据库中的所用二维表对象、数据字段、视图、存储过程/函数的确定 | 50% | 1 | 罗志豪、房娇 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 3 | 1 | bar: 2022-04-01 10
|  | 完成基本表的创建 | 10% | 3 | 房娇 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  | 0.3 | bar: 2022-04-01 11
|  | 完成数据库中所用视图的创建 | 50% | 4 | 罗志豪 | 2022-04-11 | 2022-04-12 |  | 1 | bar: 2022-04-01 12
|  | 完成数据库中存储过程/函数的创建 | 40% | 4 | 罗志豪 | 2022-04-12 | 2022-04-12 |  | 0.5 | bar: 2022-04-01 12
|  | 数据库说明文档的汇总编写 | 30% | 2 | 房娇、王婧、郑艺 | 2022-04-11 | 2022-04-12 |  | 1 | bar: 2022-04-01 11 to 2022-04-01 12
8 | 项目编码（阶段一） | 完成项目的技术选型，搭建项目基本框架，分配任务分工开发 | 20% | 1 | 罗志豪、房娇 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 31 | 1 | bar: 2022-04-01 13 to 2022-04-01 14
|  | 完成项目的后端部分—服务端接口、服务搭建 | 60% | 7 | 罗志豪、房娇、王婧 | 2022-04-14 | 2022-04-20 |  | 7 | bar: 2022-04-01 14 to 2022-04-01 20
|  | 完成项目的后端部分—管理界面的搭建 | 50% | 7 | 罗志豪、房娇 | 2022-04-20 | 2022-04-25 |  | 6 | bar: 2022-04-01 20 to 2022-04-01 25
| 项目编码（阶段二） | 完成项目的前端部分—公共板块—基本内容板块开发（通讯录、思想学习、时间板块等） | 20% | 5 | 王婧 | 2022-04-25 | 2022-04-27 |  | 3 | bar: 2022-04-01 25 to 2022-04-01 27
|  | 完成项目的前端部分—公共板块—完成鸽子板块开发 | 70% | 8 | 罗志豪 | 2022-04-25 | 2022-05-02 |  | 8 | bar: 2022-04-01 25 to 2022-05-01 2
|  | 完成项目的前端部分—学生端—学生成绩、班级、课程、学业课表等板块开发 | 60% | 7 | 房娇 | 2022-04-25 | 2022-05-01 |  | 7 | bar: 2022-04-01 25 to 2022-05-01 1
|  | 完成项目的前端部分—学生端—社区板块开发 | 40% | 5 | 郑艺 | 2022-04-25 | 2022-04-29 |  | 5 | bar: 2022-04-01 25 to 2022-04-01 29
|  | 完成项目的前端部分—学生端—个人中心板块开发 | 40% | 5 | 罗瑞迪 | 2022-04-25 | 2022-04-27 |  | 3 | bar: 2022-04-01 25 to 2022-04-01 27
| 项目编码（阶段三） | 完成项目的前端部分—教师端—教研板块、课表板块的开发 | 60% | 6 | 房娇、王婧 | 2022-05-02 | 2022-05-06 |  | 5 | bar: 2022-05-01 2 to 2022-05-01 6
|  | 完成项目的前端部分—教师端—考试中心、改卷中心板块的开发 | 75% | 8 | 罗志豪 | 2022-05-03 | 2022-05-12 |  | 10 | bar: 2022-05-01 3 to 2022-05-01 12
|  | 完成项目的前端部分—合并项目前端部分 | 20% | 4 | 房娇、王婧 | 2022-05-11 | 2022-05-13 |  | 3 | bar: 2022-05-01 11 to 2022-05-01 13
9 | 项目测试 | 完成项目后端接口测试 | 20% | 5 | 罗志豪、房娇、王婧 | 2022-04-15 | 2022-04-21 | 20 | 7 | bar: 2022-04-01 14 to 2022-04-01 21
|  | 完成项目后端管理系统功能测试 | 20% | 4 | 罗志豪、房娇 | 2022-04-22 | 2022-04-26 |  | 5 | bar: 2022-04-01 22 to 2022-04-01 26
|  | 完成项目前端软件的功能测试 | 20% | 4 | 房娇、王婧、郑艺 | 2022-05-12 | 2022-05-15 |  | 4 | bar: 2022-05-01 12 to 2022-05-01 15
|  | 系统整合全面测试 | 30% | 3 | 罗志豪、房娇 | 2022-05-16 | 2022-05-19 |  | 4 | bar: 2022-05-01 16 to 2022-05-01 19
10 | 用户使用手册 | 用户使用手册文档编写 | 20% | 3 | 房娇、郑艺、罗瑞迪 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 18 | 1 | bar: 2022-05-01 20
11 | 产品测试版上线运营 | 产品部署上线、维护运营 | 10% | 5 | 罗志豪、房娇、王婧 | 2022-05-21 | 2022-06-06 |  | 17 | bar: 2022-05-01 21 to 2022-06-01 6
|  | 产品宣传推广实际运营 | 20% | 2 | 房娇、王婧 | 2022-05-22 | 2022-05-23 |  | 2 | bar: 2022-05-01 22 to 2022-05-01 25
12 | 用户反馈、产品优化 | 收集用户反馈信息 | 10% | 1 | 房娇、郑艺、罗瑞迪 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | 15 | 7 | bar: 2022-05-01 23 to 2022-05-01 29
|  | 项目成员讨论协商、对反馈信息整合得出结论 | 20% | 1 | 罗志豪、房娇 | 2022-05-30 | 2022-05-30 |  | 6 | bar: 2022-05-01 30
|  | 根据反馈总结增加、修改、完善软件功能 | 40% | 5 | 罗志豪、房娇 | 2022-05-31 | 2022-06-06 |  | 7 | bar: 2022-05-01 31 to 2022-06-01 6